## スケジュール表
コンサート・発表会進行スケジュール表
ホール使用日：〇〇年〇月〇日
公演名：
代表者名：
時刻 | 項目 | 内容・詳細 | スタッフ配置 | 備考（会場提供者への連絡など）
9:30 | スタッフ集合 | 挨拶・役割確認 | 全員 (〇名) | 玄関より入館
9:40 | 会場設営 | ピアノ配置、客席準備、受付設置 | 設営係：〇名 | 貸出備品の確認
9:50 | 受付準備 | スリッパ・靴袋の配置、プログラム配布準備 | 受付係：〇名 | 演奏者案内のため1名は1階で待機
10:00 | リハーサル開始 | 進行・音響・照明 | 会場係：〇名
12:15 | リハーサル終了 | 写真撮影 |  | 各自楽屋で昼食
12:50 | 受付準備 | スリッパ・靴袋の配置、プログラム配布準備 | 受付係：〇名 | 受付係は1階へ
13:00 | 開場 (入場開始) | 来場者へのスリッパ・靴袋提供、案内 |  | 予定来場者：〇名
13:30 | 開演 (第一部) | 進行・音響・照明 | 会場係：〇名 | 客席扉の閉鎖、照明切替
14:20 | 休憩 (15分) | トイレ案内、換気 | 案内係：〇名 | トイレ混雑緩和の誘導（地下1名、1階1名）
14:35 | 第二部開始 | 演奏・発表
15:30 | 終演・退場開始 | スリッパ・靴袋の回収、出口誘導 | 受付：〇名 | 受付係は1階へ
16:00 | 片付け・撤収 | 備品返却、清掃、忘れ物確認、楽屋撤収 | 全員 (〇名) | 忘れ物チェック、ゴミの持ち帰り
16:30 | 撤収完了 | 会場担当者への引き渡し・挨拶 | 責任者 | 完全退館
※【お願い】玄関ドアの開け閉めをしていただきたいので、受付スタッフ1名は常に玄関に配置してください
スタッフが見つからない場合は、こちらでスタッフを2名まで用意することができます（スタッフ代は別途必要）
※【お願い】ピアノを移動する場合は必ず会場提供者にお声がけいただき、立会いの下で移動させてください
※この表は記入例ですので、公演に合わせて時刻や内容を変えてください（手書きをなさりたい方は隣タブの白紙バージョンをお使いください）

## スケジュール表 （白紙）
コンサート・発表会進行スケジュール表
ホール使用日： 年 月 日
公演名：
代表者名：
時刻 | 項目 | 内容・詳細 | スタッフ配置 | 備考（会場提供者への連絡など）
※【お願い】玄関ドアの開け閉めをしていただきたいので、受付スタッフ1名は常に玄関に配置してください
スタッフが見つからない場合は、こちらでスタッフを2名まで用意することができます（スタッフ代は別途必要）
※【お願い】ピアノを移動する場合は必ず会場提供者にお声がけいただき、立会いの下で移動させてください